## Özet
SysForge Studio: Beceri Planı ve Durum Takibi
19 Ekim 2026 · Kaynak: using-agent-skills değerlendirmesi
Gösterge | Adet
Beceri: Bitti | 0
Beceri: Sürüyor | 1
Beceri: Bekliyor | 7
Varsayım: Onaylandı | 1
Varsayım: Bekliyor veya düzeltilecek | 2
İtiraz / risk: Açık | 3
Önerilen sıra
1) interview-me ile 7 açık kararı kapat. 2) constraint-driven-development ile şartları CONSTRAINTS.md olarak yaz.
Nasıl kullanılır
Sarı zeminli mavi yazılı hücreler (Durum, Notlar sütunları) sizin düzenlemeniz içindir. Bu sayfadaki adetler otomatik güncellenir.

## Beceriler
# | Beceri | Aşama | Bu projedeki karşılığı | Faz | Durum | Notlar
1 | interview-me | Tanımlama | Faz 1 belgesindeki 7 açık karar (lisanslama, uzaktan kontrol, agent, SMB1 vb.) varsayımla değil kullanıcıdan öğrenilir. | Faz 1 | Bekliyor | sana bırakıyorum
2 | constraint-driven-development | Tanımlama | Win7-11, x86/x64, tek EXE, .NET 4.8 dışında kurulum yok gibi şartlar CONSTRAINTS.md ve CI kontrollerine bağlanır. | Faz 0-1 | Bekliyor | net 4.8 varsayılan varsa sorun yok, yoksa öncelik winget ile kurulum
3 | security-and-hardening | İnceleme | license.json ve .db dosyaları, web panelinin dışarıya açık olması, varsayılan şifreler. Yeni panelde tekrarlanmamalı. | Faz 0, 4 | Bekliyor | Kullanıcı yönetimi ve şifre yönetimi admin hesabı görmeli ve yönetmeli şifreler sızmamalı gerekirse 2FA uygula
4 | incremental-implementation + test-driven-development | Geliştirme / Doğrulama | Küçük dilimler: derle, aç, bir servisi taşı, test et. Servislere arayüzden bağımsız testler eklenir. | Faz 0-3 | Bekliyor | aynı şekilde devam et
5 | source-driven-development | Geliştirme | WPF-UI'ın Win7/8 davranışı için resmi kaynak bulunamadı. Şimdilik tek kanıt sanal makine testi. | Faz 0 | Bekliyor | tamam o şekilde yapalım
6 | deprecation-and-migration + git-workflow-and-versioning | Yayın | Modules/ klasörü eşleme doğrulanmadan silinmez (etiketle yedek, geçmiş temizliği ayrı karar). | Faz 5 | Bekliyor | program işleyişini bozmayacak şekilde kararlı sürüm haline getirmeye odaklan modül benzerlerini farklı dillerle oluşturabilirsin
7 | ci-cd-and-automation | Yayın | Derleme akışı mevcut. Test ve yayın aşamaları eklenecek. | Faz 0-6 | Sürüyor | OK
8 | doubt-driven-development | Geliştirme | İki yüksek riskli karar için: git geçmişini yeniden yazmak (force-push) ve .NET Framework'e geçiş. | Faz 0, 5 | Bekliyor | yapalım

## Varsayımlar
# | Varsayım | Durum | Not / düzeltme
1 | "Tek parça" derken tek EXE kastediliyor. Web paneli uygulama içine gömülü, çalışma zamanında Python veya PowerShell bağımlılığı yok. | Bekliyor | yani olması gereken bu değil mi tüm işlevleri tek program ile halletme, içinde modüller ekleyebilirsin
2 | Win7/8'de .NET 4.8'in bir kez kurulması kabul edildi (kullanıcı onayladı). | Onaylandı | Kullanıcı onayı: Faz 0 planı
3 | Yeni sürüm tek makinede çalışan teknisyen aracı. Çok makineli merkezi yönetim (agent, uzaktan kontrol) şimdilik kapsam dışı. | Bekliyor | uzaktan destek ihtiyaç duyduğumuz bir özellik, kullanıcının bilgisayarına doğrudan bağlanıp ekran mouse kontrolü ile işleri düzenlemek ama sonrasına ertelenebilir

## Durum ve İtirazlar
# | Başlık | Açıklama | Önerilen aksiyon | Durum
1 | Faz 0 yaması derlenmedi ve çalıştırılmadı | "Tamamlandı" denemez. Kanıt: CI'ın yeşil olması ve 4 VM raporu. | CI çıktısını ve Win7 SP1 x86, Win8.1 x64, Win10 x64, Win11 x64 raporlarını toplamak. | Açık
2 | Kapsam kayması | Yamaya denemeyle ilgisiz değişiklikler girdi (.wsb, Run_SysForgeStudio.bat, .gitignore) ve normal başlangıç akışı değişti (StartupUri kaldırıldı). | Yamayı ikiye bölmek: (1) net48 + deneme, (2) depo hijyeni. | Çözüldü
3 | Faz 1 eşlemesi isim düzeyinde | "✓" davranış eşdeğerliği anlamına gelmiyor. | Silmeden önce işlev bazlı davranış doğrulaması yapmak. | Açık
4 | Win7/8 destek maliyeti | Win7 desteği 2020'de, Win8.1 desteği Ocak 2023'te bitti. net48 kararı ve test matrisi maliyet getiriyor. | Bu makinelerin sayısını ölçmek. Karar kullanıcı tarafından verildi. | Açık
5 | net48 derleme engelleyici bulundu | ToolkitEngine'de TcpClient.ConnectAsync(host, port, CancellationToken) .NET Framework 4.8'de yok (2 yer). Statik taramada bulundu, derleme ile doğrulanmadı. | Task.Wait zaman aşımı ile değiştirildi. CI derlemesi ile doğrulanacak. | Çözüldü